## 航海日志开发计划书
航海日志模块 开发计划书
管理责任人：万普、隋济远
更新日:2012-1-31
[7 empty] | 时间 |  |  |  |  | 单元测试
序号 | 模块 | 阶段 | 任务 | 画面ID | 画面名 | 担当者 | 预计 开始 | 预计 结束 | 实际 开始 | 实际 结束 | 进度 | 预计 开始 | 预计 结束 | 实际 开始 | 实际 结束 | 进度 | 检查者 | 实际日 | 进度 | 备注
1 | 航海日志 | 迭代之前 | 需求工作会议 | 进行高阶需求分析 | 仅确定用例和特性的名称 | 万普、隋济远 | 2012-01-30 | 2012-01-30 | 2012-01-30 | 2012-01-30 | 100%
2 |  |  |  | 从高阶需求中选择30%需求 （具有高业务价值） 进行详细分析 | 1.查询航海日志 2.填写航海日志 3.修改航海日志 | 隋济远、万普 | 2012-01-31 | 2012-01-31 | 2012-01-31
3 |  |  |  | 要件定义 | 仅针对上述选择的30%需求进行定义 | 万普、隋济远 | 2012-02-01 | 2012-02-02
4 |  |  |  | DB表定义 | 仅针对上述选择的30%需求进行定义 | 隋济远、万普 | 2012-02-01 | 2012-02-02
5 |  |  |  | 要件讨论 | 针对初步定义的要件内容进行讨论 | 隋济远、万普 尹总 | 2012-02-03 | 2012-02-03
6 |  | 第一次迭代 | OOA/D （面向对象分析与设计） | 第一次迭代启动会议 | 向团队明确第一次迭代任务和目标 | 隋济远、万普 开发人员 | 2012-02-06 | 2012-02-06
7 |  |  |  | 敏捷建模和设计 | 团队在白板上绘制UML草图 进行敏捷建模和设计 (在此期间进行大部分OOA/D并应用UML) | 隋济远、万普 开发人员 | 2012-02-06 | 2012-02-06
[5 empty] | 基本设计 | 开发人员 | 2012-02-06 | 2012-02-06
8 |  |  | 功能开发 | LB | 查询航海日志 | 开发人员 | 2012-02-07 | 2012-02-07
9 |  |  |  | LB | 填写航海日志 | 开发人员 | 2012-02-08 | 2012-02-08
10 |  |  |  | LB | 修改航海日志 | 开发人员 | 2012-02-09 | 2012-02-09
11 |  |  | 测试 | 结合测试 | 测试第一次迭代产品(可执行的局部模块) | 隋济远、万普 | 2012-02-10 | 2012-02-10
12 |  |  | Baseline | 形成迭代基线 | 制作基线，冻结代码 | 隋济远、万普 | 2012-02-13 | 2012-02-13
13 |  |  | 演示和需求讨论会 | 演示第一次迭代产品 | 演示局部模块 | 隋济远、万普 | 2012-02-13 | 2012-02-13
14 |  |  |  | 第一次材料复查与优化 | 对上一次会议的所有材料进行复查和优化 | 隋济远、万普 | 2012-02-13 | 2012-02-14
15 |  |  |  | 剩余需求讨论 | 对剩余70%需求进行详细分析 | 隋济远、万普 | 2012-02-13 | 2012-02-14
16 |  |  | 下一次迭代计划会议 | 下一次迭代计划会议 | 制定下一次迭代计划 | 隋济远、万普 | 2012-02-14 | 2012-02-14
17 |  | 第二次迭代 | OOA/D （面向对象分析与设计） | 第二次迭代启动会议 | 向团队明确第二次迭代任务和目标 | 隋济远、万普 开发人员
18 |  |  |  |  | 会议期间由开发人员对上此迭代地重要部分代码进行逆向工程，制作UML图 （使用Case工具）
19 |  |  |  | 敏捷建模和设计 | 团队在白板上绘制UML草图 进行敏捷建模和设计 (在此期间进行大部分OOA/D并应用UML) | 隋济远、万普 开发人员
20 |  |  | 功能开发
21
22
23 |  |  | 测试 | 结合测试 | 测试第一次迭代产品(可执行的局部模块) | 隋济远、万普
24 |  |  | Baseline | 形成迭代基线 | 制作基线，冻结代码 | 隋济远、万普
25 |  |  | 演示和需求讨论会 | 演示上一次迭代产品 | 演示局部模块 | 隋济远、万普
26 |  |  |  | 上一次材料复查与优化 | 对上一次会议的所有材料进行复查和优化 | 隋济远、万普
27 |  |  |  | 需求讨论 | 确认是否存在剩余需求 | 隋济远、万普
28 |  |  | 下一次迭代计划会议 | 下一次迭代计划会议 | 制定下一次迭代计划
29
Note on T5: yinxm: 检查完毕：80% 修改完并再次检查完毕：100%

## 迭代开发的重要形式（图解）
需求讨论会
假设该项目最终有
10个迭代
|  |  | 需 |  | 软 |  |  | 需 | 软 |  | 需 |  | 软
|  |  | 求 |  | 件 |  |  | 求 | 件 |  | 求 |  | 件
在进化式迭代开发 | [17 empty] | 90%
中，通过一系列需求 | [14 empty] | 80%
讨论会，需求在一 | [20 empty] | 在软件的整个开发周期内，
组早起迭代中进化。 | [20 empty] | 不应该出现详细计划，而只
或许经过五次迭代 | [10 empty] | 60% | [9 empty] | 应该是阶段计划，制定详细
和讨论会后，可以 | [20 empty] | 的迭代计划，多次详细迭代
定义和精化90%的 | [20 empty] | 计划后，最终才形成详细
需求。然而，只构建 | [7 empty] | 50% | [10 empty] | 45% |  | 计划
了40%的软件 | [12 empty] | 30% |  |  | 40%
|  |  | 30% | [5 empty] | 20%
10%
|  | 迭代1 |  |  |  |  | 迭代2 |  |  | 迭代3 |  |  |  | 迭代4 |  |  | 迭代5
假设为期3周的迭代
[6 empty] | 第一周 | [5 empty] | 第二周 |  |  |  | 第三周
| 启动会议 |  |  |  | 团队进行 |  |  | 开始编码和测试 |  |  |  | 如果有太多 |  |  |  | 为形成迭代
| 向团队明确 |  |  |  | 敏捷建模 | [6 empty] | 的工作，分解 |  |  |  | 基线，最后 |  | 演示和为期 |  | 下一次迭代
| 迭代目标 |  |  |  | 和设计， | [6 empty] | 迭代目标 |  |  |  | 检入代码并 |  | 2天的需求 |  | 计划会议
| 1小时 |  |  |  | 在白板上 | [10 empty] | 冻结代码 |  | 讨论会 |  | 2小时
绘制UML
草图5个小时
M
T
W
TH
F
M
T
W
TH
F
M
T
W
TH
F

## 使用说明
使用说明
蓝色文字加粗 | 表示提醒今日需要完成的工作
红色文字加粗且黄色背景 | 表示已经过了预定日期还未完成。 必须在备注里面写明为什么没有按计划完成的原因。
灰色背景 | 表示该项工作已经完成